## 1. Cloud
Choix du cloud provider
Critère | AWS | GCP | Azure
Conteneurs serverless | ECS Fargate | Cloud Run | Container Apps
PostgreSQL managé | RDS (pgvector natif) | Cloud SQL | Azure DB for PostgreSQL
Serverless (fonctions) | Lambda + EventBridge | Cloud Functions | Azure Functions
Monitoring | CloudWatch | Cloud Monitoring | Azure Monitor
Part de marché | ~31% (leader) | ~11% | ~24%
Mon expérience | EC2 (P6), S3/ECS/CW (P8) | Aucune | Aucune
Choix retenu : | AWS
Justification : | Expérience concrète en P6 (EC2) et P8 (S3/ECS/CloudWatch). Tous les services nécessaires au MVP sont disponibles. Changer de cloud = réapprendre IAM, réseau, droits → perte de temps sans valeur ajoutée.

## 2. Base de données
Choix de la base de données
Critère | PostgreSQL + pgvector | Pinecone + DynamoDB | MongoDB + Atlas Vector | MySQL
Recherche vectorielle | pgvector (natif) | Pinecone (distribué) | Atlas Vector Search | Non supporté
Données relationnelles | SQL natif | DynamoDB (NoSQL) | Document (NoSQL) | SQL natif
Mémoire conversation | Même base | Service séparé | Même base | Possible mais pas de vecteurs
Nb de bases à gérer | 1 seule | 2 services séparés | 1 seule | 1 sans vecteurs
Volume MVP (~12K events) | OK (~50 Mo) | Surdimensionné | OK | Impossible
Filtre géo + vecteurs | WHERE + ORDER BY en 1 requête | 2 requêtes séparées | Pipeline agrégation | Pas de vecteurs
Coût MVP | ~18$/mois (db.t3.micro) | Free tier mais 2 services | Free tier (limité) | ~15$/mois
Mon expérience | PostgreSQL (P12) | Aucune | MongoDB (P5, P7, P8) | Aucune
Choix retenu : | PostgreSQL + pgvector sur RDS
Justification : | Seule option qui gère vecteurs + relationnel + mémoire dans 1 base. Évite le split-brain de Pinecone+DynamoDB. Permet le filtre géographique SQL AVANT la recherche vectorielle (WHERE ville='Lyon' ORDER BY embedding <-> query). Volume vérifié par script : 17 687 events, ~50 Mo → db.t3.micro suffit.

## 3. Framework API
Choix du framework API
Critère | FastAPI | Flask | Django
Asynchrone natif | Oui (async/await) | Non (sync) | Partiel
Doc Swagger auto | Oui | Non (extension) | Non (extension)
Poids | Léger | Léger | Lourd (ORM, admin, templates)
Adapté chatbot (attente LLM 2-3s) | Ne bloque pas | Bloque le thread | Possible mais lourd
Standard IA/Data | Oui | En déclin | Peu utilisé pour APIs IA
Choix retenu : | FastAPI sur ECS Fargate
Justification : | Le chatbot attend 2-3s par appel Mistral. Avec Flask, le serveur est bloqué. Avec FastAPI, il traite d'autres requêtes en parallèle. Django embarque ORM/admin/templates inutiles ici.

## 4. Orchestrateur
Choix de l'orchestrateur d'ingestion
Critère | Lambda + EventBridge | Airflow | Kestra | Cron
Monitoring | CloudWatch Logs | UI web complète | UI web complète | Aucun
Coût mensuel | ~0.08$/mois | ~250$/mois (MWAA) | Moyen | Nul
Adapté à 1 tâche/jour | Idéal (serverless) | Surdimensionné | Surdimensionné | Suffisant mais aveugle
Gestion erreurs | Retries, DLQ, alertes CW | Retries, alertes, SLA | Retries, alertes | Manuel
Mon expérience | P8 (Lambda partiel) | P12 (Airflow 2.8) | P10 (Kestra) | Basique
Choix retenu : | Lambda + EventBridge
Justification : | 1 tâche/jour sur ~12 000 events → serverless est le choix logique. Airflow managé (MWAA) coûte 250$/mois pour le même résultat. Lambda coûte ~0.50$/mois. Airflow se justifierait si on avait 10+ pipelines à orchestrer.

## 5. Monitoring LLM
Choix du monitoring LLM
Critère | Langfuse | LangSmith | CloudWatch seul
Traces LLM (prompt, réponse, tokens) | Oui | Oui | Non (logs bruts)
LLM-as-judge (qualité) | Oui | Oui | Non
Open source | Oui (MIT) | Non (propriétaire) | Non
Self-hostable | Oui (Docker) | Enterprise uniquement | N/A
RGPD / souveraineté données | Fort (self-hosted) | Faible (SaaS US) | N/A
Intégration LangChain | Via callback (quelques lignes) | 1 variable d'env | Aucune
Coût MVP | Gratuit (self-hosted) | Free tier 5K traces/mois | Inclus AWS
Choix retenu : | Langfuse + CloudWatch
Justification : | CloudWatch pour l'infra (CPU, latence, erreurs). Langfuse pour le LLM (traces, qualité, tokens). Langfuse est open source et self-hostable → argument RGPD. LLM-as-judge répond au retour évaluateur P11. LangSmith aurait marché aussi mais il est propriétaire et lié à LangChain.

## 6. Recherche web
Choix de la recherche web temps réel
Critère | Tavily | SerpAPI | Google Custom Search
Résultats prêts pour LLM | Oui (structuré, nettoyé) | Non (HTML brut) | Non (HTML brut)
Intégration LangChain | Native (1 ligne) | Wrapper | Wrapper
Free tier | 1 000 recherches/mois | 100/mois | 100/jour
Complexité d'intégration | 1 ligne de code | Parsing nécessaire | Parsing nécessaire
Choix retenu : | Tavily
Justification : | Seul outil qui retourne des résultats structurés exploitables par le LLM sans parsing. Free tier suffisant (fallback, pas le mode principal).

## 7. LLM
Choix du LLM
Critère | Mistral | GPT-4 (OpenAI) | Claude (Anthropic)
Qualité en français | Excellente | Bonne | Bonne
Cohérence embed + génération | Même fournisseur | Même fournisseur | Pas d'embeddings propres
Coût / M tokens | ~0.2€ (small) | ~2-5€ | ~3€
Continuité POC (P11) | Oui | Non | Non
Choix retenu : | Mistral API
Justification : | Continuité avec le POC validé. Même fournisseur pour embed + génération = pas besoin de re-vectoriser. Coût 10x < GPT-4.

## Résumé choix
Résumé des choix techniques — MVP Puls-Events
Brique | Choix retenu | Justification clé
Cloud | AWS | Expérience P6/P8, tous les services nécessaires
Base de données | PostgreSQL + pgvector (RDS) | 1 base pour vecteurs + relationnel + mémoire
Framework API | FastAPI (ECS Fargate) | Async natif, indispensable pour un chatbot
Orchestrateur | Lambda + EventBridge | Serverless, ~0.08$/mois vs 365$/mois pour Airflow
Monitoring LLM | Langfuse + CloudWatch | Open source, RGPD-friendly, LLM-as-judge
Recherche web | Tavily | Résultats structurés prêts pour le LLM
LLM | Mistral API | Continuité POC, coût 10x < GPT-4

## Macro Backlog
Macro Backlog — MVP Puls-Events
ID | Fonctionnalité | Priorité | Complexité | Durée (j) | Sprint | Critère d'acceptation
F01 | Infra AWS (RDS, Fargate, API Gateway) | Must-Have | Haute | 5 | Sprint 1 | Instance RDS pgvector opérationnelle, FastAPI déployé sur Fargate, endpoint /health répond OK
F02 | Conteneurisation Docker | Must-Have | Faible | 2 | Sprint 1 | Dockerfile fonctionnel, image buildée et poussée sur ECR
F03 | Pipeline ingestion (Open Agenda → pgvector) | Must-Have | Moyenne | 3 | Sprint 2 | Lambda exécutée quotidiennement via EventBridge, événements nettoyés et vectorisés insérés dans pgvector
F04 | Endpoint /chat (RAG complet) | Must-Have | Haute | 5 | Sprint 2 | L'utilisateur pose une question via l'API, reçoit une réponse pertinente basée sur les événements de la base
F05 | Mémoire conversationnelle | Must-Have | Moyenne | 2 | Sprint 3 | L'utilisateur enchaîne 3 questions liées sans répéter le contexte, le chatbot retient le fil
F06 | Filtre géographique | Must-Have | Faible | 2 | Sprint 3 | Un utilisateur à Lyon reçoit des événements lyonnais, pas versaillais
F07 | Recherche web Tavily (fallback) | Must-Have | Moyenne | 2 | Sprint 3 | Score pgvector trop bas → Tavily appelé
F08 | Feedback pouce haut/bas | Must-Have | Faible | 1 | Sprint 3 | Bouton après chaque réponse, stocké en BDD
F09 | Monitoring infra (CloudWatch) | Must-Have | Faible | 1 | Sprint 4 | Alertes latence, erreurs, CPU
F10 | Monitoring LLM (Langfuse) | Must-Have | Moyenne | 2 | Sprint 4 | Traces LLM + LLM-as-judge
F11 | Interface web avancée | Nice-to-Have | Haute | 5 | — | Frontend avec historique, responsive
F12 | Historique cross-session | Nice-to-Have | Moyenne | 3 | — | Retrouver ses conversations
F13 | Recommandations perso | Nice-to-Have | Haute | 5 | — | Suggestions basées sur les préférences
F14 | Multi-sources | Nice-to-Have | Moyenne | 3 | — | Autres sources que Open Agenda
F15 | App mobile native | Won't | Haute | — | — | Web mobile suffit
F16 | Multi-langue | Won't | Haute | — | — | MVP français uniquement
F17 | Fine-tuning Mistral | Won't | Haute | — | — | Prompt engineering suffit
Résumé
Must-Have | 10 features | 25 jours
Nice-to-Have | 4 features | 16 jours
Won't | 3 features | -

## CAPEX
Estimation CAPEX — Coût de construction
TJM retenu : 350€ (Data Engineer junior-confirmé, marché français)
Sprint | Contenu | Jours | Coût estimé
Sprint 1 — Infrastructure | Setup AWS (RDS pgvector, Fargate, API Gateway), Docker, ECR, /health | 7 | 2450
Sprint 2 — RAG core | Pipeline ingestion Lambda, endpoint /chat, pgvector + Mistral | 8 | 2800
Sprint 3 — Features avancées | Mémoire, géoloc, Tavily, feedback pouce haut/bas | 7 | 2450
Sprint 4 — Monitoring & prod | CloudWatch, Langfuse, tests d'intégration, doc | 5 | 1750
Tests finaux + documentation | Tests intégration, relecture, déploiement final | 3 | 1050
TOTAL |  | 30 | 10500

## OPEX
Estimation OPEX — Coût mensuel d'exploitation
Prix AWS région eu-west-3 (Paris), consultés en avril 2026
Service | Détail | Source prix | Coût/mois ($)
RDS PostgreSQL + pgvector | db.t3.micro, 1 Go RAM, 20 Go SSD | https://calculator.aws/#/estimate?id=160f69a3455ac525e8a4d39dfa9a1cf643c7019b | 18
ECS Fargate (FastAPI) | 0.25 vCPU, 0.5 Go RAM, 24h/24 | https://calculator.aws/#/estimate?id=bbfd70d3c28f23371d09c4687b85daf6caa09dd2 | 10.8
Lambda + EventBridge | 1 exécution/jour, ~5 min, 512 Mo | https://calculator.aws/#/estimate?id=9631fe23f797fc31bb58f7f07fde4d456d08cd38 | 0.08
S3 | Backups, fichiers statiques | https://calculator.aws/#/estimate?id=5d01f882d1ec9d63eba15e913d9f3b72c17fa081 | 0.03
API Gateway + CloudWatch | Faible volume | https://calculator.aws/#/estimate?id=4f9eb3bf8e5b11012fbc711bac0ea7e2be01bab1 | 0.01
Mistral API | ~50K tokens/jour, mistral-small ~0.15€/M tokens | https://mistral.ai/pricing#api | 0.3
Tavily | Free tier : 1 000 recherches/mois | docs.tavily.com/documentation/api-credits | 0
Langfuse | Self-hosted ou free tier cloud | https://langfuse.com/pricing | 0
TOTAL |  |  | 29.22
Optimisation déjà appliquée
Lambda + EventBridge au lieu d'Airflow managé (MWAA) |  | Économie : | ~365$/mois
Optimisations futures possibles
Reserved Instance RDS (1 an) | Réduction ~40% sur RDS
Cache réponses fréquentes | Réduction appels Mistral
Fargate Spot (si dispo) | Réduction ~70% sur Fargate